## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2024-05-27 14:00
Group Number |  | 5
Participant 1 |  | Akinrinlola Akintayo
Participant 2 |  | Anthony Kodzo Kevin
Participant 3 |  | Nasr Mohamed
Participant 4 |  | Najfar Raphael
Participant 5 |  | Asaad Abanob
Mentor |  | Rohatsch Lukas
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Spielentwicklung (P1) | 6 | 3 | -3 | 1 |  | weitere Funktionen einbauen
2 | Spielentwicklung (P2) | 5 | 4 | -1 | 1 |  | weitere Funktionen einbauen
3 | Spielentwicklung (P3) | 4 | 5 | 1 |  | 1 | kompletter Start
4 | Kollisionsvermeidung Neuerklärung | 2 | 1 | -1 | 1
5 | Debugger Erklärung | 3 | 1 | -2 | 1 |  | zurzeit arbeitet jeder auf eigene Branch
6 | Repo Erstellungen lokal auf Github | 4 | 3 | -1 | 1 |  | jeder muss wissen wie man ein Rep erstellt
7 | Farbpalleten Design für Website | 1 | 0.5 | -0.5 |  | 1 | alle Seiten zuerst fertig erstellen
7 |  |  |  | -7.5 | 5 | 2
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol