## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 4
Date & Time |  | 2024-05-12 14:00
Group Number |  | 4
Participant 1 |  | Akinrinlola Akintayo
Participant 2 |  | Anthony Kodzo Kevin
Participant 3 |  | Nasr Mohamed
Participant 4 |  | Najfar Raphael
Participant 5 |  | Asaad Abanob
Mentor |  | Rohatsch Lukas
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Spielentwicklung (P1) | 6 | 4 | -2 |  | 1 | weitere Funktionen einbauen
2 | Spielentwicklung (P2) | 8 | 5 | -3 | 1
3 | Arbeiten mit Git und Github | 2 | 1 | -1 | 1
4 | Basics Erklärungen + Kollisionsvermeidungen | 3 | 1 | -2 | 1 |  | zurzeit arbeitet jeder auf eigene Branch
5 | Login Page | 3 | 2 | -1 | 1
6 | Farbpalleten Design für Website | 1 | 0.5 | -0.5 |  | 1 | alle Seiten zuerst fertig erstellen
7 | Installationsmodul für Videos | 1 | 1 | 0 | 1 |  | runtergeladen hat jeder
8 | Anweisungen fürs Arbeiten mit Tool | 2 | 1 | -1 |  | 1 | Fehlt noch bei einzelne Mitglieder
… |  |  |  | 0
n |  |  |  | 0
8 |  |  |  | -10.5 | 5 | 3
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol