## Tabelle1
Sprint Review Protocol
Sprint No: |  | 5
Date & Time |  | 2024-05-27 14:00
Group Number |  | 5
Participant 1 |  | Akinrinlola Akintayo
Participant 2 |  | Anthony Kodzo Kevin
Participant 3 |  | Nasr Mohamed
Participant 4
Participant 5
Mentor |  | Rohatsch Lukas
List the Ids of the Requirements which are subject to the review
Req ID | short description [opt] | Estimate [h] | Real Efort [h] | Delta [h] | Passed | failed | remarks
1 | Spielentwicklung (P1) | 5 | 4 | -1 | 1 |  | neue Funktionen eingebaut
2 | Spielentwicklung (P2) | 4 | 2 | -2 | 1 |  | neue Funktionen eingebaut
3 | Spielentwicklung (P3) | 4 | 3 | -1 | 1 |  | weitere Funktionen
4 | Aufnahmestart der Spiele (P1) | 3 | 2 | -1 | 1
5 | Aufnahmestart der Spiele (P2) | 3 | 2 | -1 |  | 1 | Video muss noch upgeloaded werden
6 | Aufnahmestart der Spiele (P3) | 3 | 2 | -1 |  | 1 | Video muss noch upgeloaded werden
7 | Zusammenfüger aller Komponeten | 6 | 0 | -6 |  | 1 | ohne den Videos von den Rest leider nicht möglich
n |  |  |  | 0
7 |  |  |  | -13 | 4 | 3
fill out the orange fields
Transfer your estimate as well as your real effort from your planing tool to this protocol